## 一覧表
建築工事等に係る「監理業務委託」提出書類一覧
契約時提出書類（契約課提出） |  |  | 伊那市
番号 | 提出書類 | 様式番号 | 注意事項
1 | 契約書 |  | 表紙、約款の削除等作成方法には注意。
2 | 委託業務着手届 | 様式第１号
3 | 監理業務計画表 | 様式第６号
4 | 管理技術者通知書 | 様式第２号
5 | 技術者経歴書 | 様式第３号 | 配置される技術者は、全て提出が必要。
6 | 各主任担当技術者の経歴等 | 様式第４号 | 管理技術者、主任担当技術者又は担当技術者
7 | 担当技術者の経歴等 | 様式第５号 | 間で、同じ者を重複しての提出は不要。
8 | 業務委託承諾願 | 様式第７号 | 分野を再委託する場合には、上記様式も提出。
9
10
＊主任担当技術者で言う分野とは、「意匠」「構造」「積算」「電気設備」「機械設備」である。
（入札公告、仕様書等で指示が無い場合は、必ずしも配置する必要は無い。）
＊分野の中で、その分野を担当する技術者を、「担当技術者の経歴等」に記載する。
＊分野の担当技術者の中で、主たる業務を行う技術者を、「各主任担当技術者の経歴等」に記載する。
＊分野の中で、外部に再委託を行う場合は、「５」「６又は７」「８」の提出が必要となる。
＊全ての分野を管理技術者が行う場合は、「６」「７」「８」の提出は不要となる。
業務中（監督員提出）
番号 | 提出書類 | 様式番号 | 注意事項
1 | 業務計画書の提出について | 様式第８号
2 | 業務工程表 | 様式第９号
3 | 管理体制及び連絡体制 | 様式第１０号
4 | 貸与品等借用書 | 様式第１１号
5 | 業務報告書
6 | 月間業務計画（実施報告）書 | 様式第１３号
7 | 報告（提案）書 | 様式第１４号
8 | 打合記録簿 | 様式第１２号
9 | 協議書 | 様式第１５号
10 | 工事監理業務月報 | 様式第１６号
11 | 工事監理業務日報 | 様式第１７号
12
13
14
15
業務完了時（監督員提出）
番号 | 提出書類 | 様式番号 | 注意事項
1 | 業務完了届 | 様式第１８号
2 | 請求書
3
4
5

## 着手
（様式第１号）
委 託 業 務 着 手 届
[10 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
| 伊那市長 |  |  | 様
受託者
住所
商号又は名称
[7 empty] | 代表者氏名 | [8 empty] | ㊞
下記のとおり、監理業務に着手しました。
記
1 |  | 委託業務の名称
2 |  | 業務場所
3 |  | 履行期間 | 自 |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 至 |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
4 |  | 業務委託料 | 金 | [9 empty] | 円
5 |  | 着手年月日 | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日

## 計画
（様式第６号）
監 理 業 務 計 画 表
[17 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
| 伊那市長 | [5 empty] | 様
1 |  | 委託業務の名称
2 |  | 業務場所
3 |  | 履行期間 |  |  |  | 自 |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
[6 empty] | 至 |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
受託者
住所
商号又は名称
[13 empty] | 代表者氏名 | [8 empty] | ㊞
先に受託した監理業務の計画表を、下記のとおり提出します。
|  | 月 別 |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 | 備 考
種 別 |  |  | 10 | 20 | 30 |  | 10 |  | 20 | 30 |  | 10 |  | 20 | 30 |  | 10 | 20 | 30
工事区分
監理の種類
監理の要点
業務内容
「記入要領」
| 1 | 監理の種類欄は、●印は現地出張、▲印は現地以外（事務所、ＴＥＬ等）とする。
| 2 | 監理の要点欄は、立合、調整、報告等を記入。
| 3 | 業務内容欄は、具体的内容を記入する。

## 管理
（様式第２号）
管 理 技 術 者 通 知 書
[7 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
| 伊那市長 |  | 様
受託者
住所
商号又は名称
[5 empty] | 代表者氏名 | [6 empty] | ㊞
下記のとおり管理技術者を定めたので、別紙経歴書を添えて通知します。
記
委託業務の名称
業務場所
| 履行期間 | 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日 | から
|  | 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日 | まで
| 業務委託料 | 金 | [6 empty] | 円
管理技術者
（注）経歴書及び資格を証する書類の写しを添付すること。

## 経歴
（様式第３号）
技 術 者 経 歴 書
[11 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
フリガナ
1 |  | 氏名
2 |  | 生年月日 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
3 |  | 所属・役職
4 |  | 最終学歴 | [8 empty] | （ |  |  | 年 | 月 |  | 日 | 卒業）
5 |  | 保有資格等
|  | （ |  |  | ）（登録番号： |  |  |  |  | ）（取得年月日： |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日）
|  | （ |  |  | ）（登録番号： |  |  |  |  | ）（取得年月日： |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日）
|  | （ |  |  | ）（登録番号： |  |  |  |  | ）（取得年月日： |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日）
6 |  | 職歴
期 間 |  |  |  | 勤 務 先 | [7 empty] | 主な業務内容 | [5 empty] | 経験年数
7 |  | 主な業務実績
工 事 名 |  |  |  |  | 構 造 |  | 延べ面積 |  | 工事金額 |  |  | 工 期 |  |  |  | 分担業務分野
[7 empty] | （ｍ2） |  | （百万円） | [6 empty] | 及び立場
[7 empty] | ｍ２ |  | （百万円）
[7 empty] | ｍ２ |  | （百万円）
[7 empty] | ｍ２ |  | （百万円）
[7 empty] | ｍ２ |  | （百万円）
8 |  | 手持業務の状況 |  | （令和 年 月 日 現在の手持の業務）
業 務 名 |  |  |  |  | 発 注 者 |  |  |  | 業務概要 | [6 empty] | 履行期間
上記のとおり相違ありません。
|  | 令和 | 年 |  |  | 月 |  | 日
[10 empty] | 氏 名 | [7 empty] | ㊞

## 主任
（様式第４号）
各 主 任 担 当 技 術 者 の 経 歴 等
[7 empty] | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日
担当分野
① | 氏名 |  |  |  | ② | 生年月日 |  |  |  | （ |  |  | 才）
[10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
③ | 所属・役職
④ | 保有資格等 | 実務経験年数（ |  |  |  | ）年
| （ | ）（登録番号： |  |  |  | ）（取得年月日： |  |  | 年 |  | 月 |  | 日）
| （ | ）（登録番号： |  |  |  | ）（取得年月日： |  |  | 年 |  | 月 |  | 日）
| （ | ）（登録番号： |  |  |  | ）（取得年月日： |  |  | 年 |  | 月 |  | 日）
⑤ | 業務実績
業 務 名 |  |  | 発 注 者 |  | 業務概要 | [5 empty] | 完成年月日
⑥ | 現に従事している主要な設計又は監理業務
[9 empty] | 合計（ |  |  |  | ）件
業 務 名 |  | 発 注 者 |  | 受注形態 |  |  | 業務概要 |  |  |  | 履行期間
・単独 ・協力事務所
・単独 ・協力事務所
・単独 ・協力事務所
・単独 ・協力事務所
・単独 ・協力事務所

## 担当
（様式第５号）
担 当 技 術 者 の 経 歴 等
[7 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
① |  |  | ② | 所属 |  |  |  | ③ | 氏名
分担業務分野
[8 empty] | ④ | 年齢
才
⑤ | 保有資格等 | 実務経験年数（ |  |  | ）年
| （ | ）（登録番号： |  |  | ）（取得年月日： | [5 empty] | 年 |  | 月 | 日）
⑥ | 業務実績
業 務 名 |  |  | 発 注 者 |  |  | 業務概要 | [5 empty] | 施設完成年月
① |  |  | ② | 所属 |  |  |  | ③ | 氏名
分担業務分野
[8 empty] | ④ | 年齢
才
⑤ | 保有資格等 | 実務経験年数（ |  |  | ）年
| （ | ）（登録番号： |  |  | ）（取得年月日： | [5 empty] | 年 |  | 月 | 日）
⑥ | 業務実績
業 務 名 |  |  | 発 注 者 |  |  | 業務概要 | [5 empty] | 施設完成年月
① |  |  | ② | 所属 |  |  |  | ③ | 氏名
分担業務分野
[8 empty] | ④ | 年齢
才
⑤ | 保有資格等 | 実務経験年数（ |  |  | ）年
| （ | ）（登録番号： |  |  | ）（取得年月日： | [5 empty] | 年 |  | 月 | 日）
⑥ | 業務実績
業 務 名 |  |  | 発 注 者 |  |  | 業務概要 | [5 empty] | 施設完成年月

## 承諾
（様式第７号）
業 務 委 託 承 諾 願
[6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
| 伊那市長 |  | 様
受託者
住所
商号又は名称
[5 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | ㊞
下記のとおり、受託業務を再委託したいので、承諾願います。
記
1 |  | 委託業務の名称
2 |  | 一部委託を予定する業務の内容及び協力事務所の名称等
分担業務分野
協力を受ける理由
及び具体的内容
| 事務所名 |  |  |  |  | 代表者氏名
所在地
分担業務分野
協力を受ける理由
及び具体的内容
| 事務所名 |  |  |  |  | 代表者氏名
所在地
分担業務分野
協力を受ける理由
及び具体的内容
| 事務所名 |  |  |  |  | 代表者氏名
所在地

## 提出
（様式第８号）
[6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
| 伊那市長 |  | 様
受託者
住所
商号又は名称
[5 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | ㊞
業務計画書の提出について
委託業務の名称
上記業務について、下記のとおり業務計画書を提出します。
記
1 |  | 業務一般事項
2 |  | 業務工程計画
3 |  | 業務体制
4 |  | 業務方針
5 |  | その他監督員が
指定する事項

## 工程
（様式第９号）
業 務 工 程 表
[11 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
| 伊那市長 |  | 様
受託者
商号又は名称
[9 empty] | 代表者氏名 | [8 empty] | ㊞
| 委託業務の名称 | [6 empty] | 履行期間 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | から
[10 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | まで
種 別
|  | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 |  |  | 月 |  |  | 月
＊ | 「業務工程表」に必要事項を記載する。対象工事の実施工程と整合を図るため、工事請負業者等から提出される工事の実施工程表の内容を十分検討のうえ作成する。
検討に用いた実施工程表についても参考として添付する。

## 体制
（様式第１０号）
管 理 体 制 及 び 連 絡 体 制
[6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
委託業務の名称
受 注 者 |  |  |  | 管理技術者
| 事務所名 |  |  |  | 氏名
| ＴＥＬ |  |  |  | ＴＥＬ
| ＦＡＸ |  |  |  | ＦＡＸ
| Ｅ－ｍａｉｌ |  |  |  | Ｅ－ｍａｉｌ
| 主任担当技術者 | [5 empty] | 担当技術者
意匠担当
氏名
ＴＥＬ
ＦＡＸ
Ｅ－ｍａｉｌ
構造担当 |  |  | （ |  |  | ）
氏名
ＴＥＬ
ＦＡＸ
Ｅ－ｍａｉｌ
積算担当 |  |  | （ |  |  | ）
氏名
ＴＥＬ
ＦＡＸ
Ｅ－ｍａｉｌ
電気設備担当 |  |  | （ |  |  | ）
氏名
ＴＥＬ
ＦＡＸ
Ｅ－ｍａｉｌ
機械設備担当 |  |  | （ |  |  | ）
氏名
ＴＥＬ
ＦＡＸ
Ｅ－ｍａｉｌ
|  |  | （ |  |  | ）
氏名
ＴＥＬ
ＦＡＸ
Ｅ－ｍａｉｌ
| 注） | 主任担当技術者が協力事務所の場合は、（ ）内に事務所名を記入する。
担当技術者が協力事務所の場合は、氏名の次に事務所名を（ ）書きにすること。

## 貸与
（様式第１１号）
貸 与 品 等 借 用 書
[7 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
| 伊那市長 |  |  | 様
受託者
住所
商号又は名称
[6 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | ㊞
委託業務の名称
下記貸与品について借用します。
貸 与 品 名 |  |  |  |  | 形 状 |  | 数 量 | 備 考
なお、借用した貸与品は受注業務に使用するもので、その他の目的に使用しないことを誓約します。
また、借用した貸与品等を滅失若しくはき損し、又は返還が不可能になったときは、指定された期間内に
代品を納め、若しくは原状に複して返還し、又は返還に代えて損害を賠償します。
| 貸与品管理者 |  | 氏 名

## 月計画
（様式第１３号）
月間業務計画（実施報告）書 | [18 empty] | （ 年 月分）
[28 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 | 日
| 伊那市長 |  |  |  | 様
受託者
商号又は名称
[22 empty] | 代表者氏名 | [13 empty] | ㊞
| 委託業務の名称 | [20 empty] | 管理技術者 | [13 empty] | ㊞
[22 empty] | 担当技術者 | [13 empty] | ㊞
検討事項 |  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備 考
曜日
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施
予定
実施

## 報告
（様式第１４号）
報 告 （提 案） 書
[7 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 課 長 | 補 佐 | 係 長 | 係 員 |  |  | 課 長 |  | 係 長 |  | 係 員
工事担当課 | [5 empty] | 都市整備課
[6 empty] | 受 託 者 | [6 empty] | ㊞
委託業務の名称
[6 empty] | 管理技術者 | [6 empty] | ㊞
下記事項について報告（提案）します。

## 打合
（様式第１２号）
打 合 記 録 簿
[11 empty] | （ |  | / |  | ）
|  | 課 長 | 補 佐 | 係 長 | 係 員 |  | 担当者 | [5 empty] | 管 理
技術者
工事担当課 | [8 empty] | 受託者
|  | 課 長 | 補 佐 | 係 長 | 係 員 |  | 監督員 | [5 empty] | 担当者
都市整備課
委託業務の名称
[6 empty] | 打合日時 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 発注者 | [5 empty] | 午前・午後 |  |  |  | 時 |  | 分 | ～
出席者 | [5 empty] | 打合場所
会議 ・ 面談 ・ 電話
|  | 受託者 |  |  |  | 打合方式 |  | ＦＡＸ ・ メール
[8 empty] | その他（ | [6 empty] | ）

## 協議
（様式第１５号）
協 議 書
[7 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 課 長 | 補 佐 | 係 長 | 係 員 |  |  | 課 長 |  | 係 長 |  | 係 員
工事担当課 | [5 empty] | 都市整備課
[6 empty] | 受 託 者 | [6 empty] | ㊞
委託業務の名称
[6 empty] | 管理技術者 | [6 empty] | ㊞
下記事項について協議します。

## 月報
（様式第１６号）
[8 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 伊那市長 |  |  | 様
[5 empty] | 管理技術者氏名 | [9 empty] | ㊞
工事監理業務月報（ 月分）
このことについて、下記のとおり報告します。
記
1 |  | 委託業務の名称
2 |  | 履行期間 | 令和 |  | 年 | 月 | 日 |  | ～ | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
工事監理業務項目 |  |  | 工事監理業務実施状況
施工図の検討
模型、材料及び仕上げ
見本等の検討
建築設備の機械器具等の
検討
工事の確認及び報告
工事監理業務完了手続き
施工計画を確認又は
検討する業務
その他業務、留意事項等

## 日報
（様式第１７号）
工 事 監 理 業 務 日 報
[10 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
委託業務の名称
| 履行期間 |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 |  | ～ |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日
| 管理技術者 |  |  |  |  | ㊞ |  | 担当技術者 | [7 empty] | ㊞
| 令和 年 月 日 | 監理業務内容

## 完了
（様式第１８号）
業 務 完 了 届
[10 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
| 伊那市長 |  |  | 様
受託者
住所
商号又は名称
[7 empty] | 代表者氏名 | [8 empty] | ㊞
下記のとおり、監理業務が完了しましたので、検査してください。
記
1 |  | 委託業務の名称
2 |  | 業務場所
3 |  | 履行期間 | 自 |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 至 |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
4 |  | 業務委託料 | 金 | [9 empty] | 円
5 |  | 完了年月日 | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日

## 請求
請 求 書
[12 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
| 伊那市長 |  |  |  |  | 様
受託者
住所
商号又は名称
[9 empty] | 代表者氏名 | [7 empty] | ㊞
下記のとおり、業務委託料を請求します。
記
|  |  |  | 金 | [9 empty] | 円
1 |  | 委託業務の名称
2 |  | 業務場所
3 |  | 履行期間 |  |  | 自 |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 | 日
[5 empty] | 至 |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 | 日
4 |  | 業務委託料 |  |  | 金 | [8 empty] | 円
5 |  | 請求金額の内訳
|  | 回 数 | 部分払受領額
[11 empty] | 業務委託料 |  |  |  |  | 円
|  | 第 １ 回 | [6 empty] | 円
[11 empty] | 前払金額 |  |  |  |  | 円
|  | 第 ２ 回 | [6 empty] | 円
[11 empty] | 部分払受領額 |  |  |  |  | 円
|  | 第 ３ 回 | [6 empty] | 円
|  | 第 ４ 回 | [6 empty] | 円 |  | 請求額 |  |  |  |  | 円
6 |  | 振込希望金融機関名
7 |  | 口座名義人
8 |  | 預金の種別口座番号

## 請求 (インボイス対応)
請 求 書
[13 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
| 伊那市長 | [5 empty] | 様
受託者
住所
商号又は名称
[10 empty] | 代表者氏名 | [9 empty] | ㊞
登録番号
下記のとおり、業務委託料を請求します。
記
[5 empty] | 金 | [10 empty] | 円 | （税込）
|  |  |  | 税込価格 | [6 empty] | 円 | （10％対象） |  |  | （内消費税 |  |  |  |  | 円）
1 |  | 委託業務の名称
2 |  | 業務場所
3 |  | 履行期間 |  |  |  | 自 |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
[6 empty] | 至 |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
4 |  | 業務委託料 |  |  |  | 金 | [9 empty] | 円
5 |  | 請求金額の内訳
|  | 回 数 | 部分払受領額
[12 empty] | 業務委託料 | [6 empty] | 円
|  | 第 １ 回 | [7 empty] | 円
[12 empty] | 前払金額 | [6 empty] | 円
|  | 第 ２ 回 | [7 empty] | 円
[12 empty] | 部分払受領額 | [6 empty] | 円
|  | 第 ３ 回 | [7 empty] | 円
|  | 第 ４ 回 | [7 empty] | 円 |  | 請求額 | [6 empty] | 円
6 |  | 振込希望金融機関名
7 |  | 口座名義人
8 |  | 預金の種別口座番号